浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  梁忆南                                  填表日期：2019年1月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 两岸刀剑产业发展比较及龙泉刀剑产业对策研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.12至2014.12申请延期至2015.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 梁忆南 |  |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 项目设计、统筹 |  |
|  |  | 刘秀峰 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 项目设计、搜集资料、撰写文本 |  |
|  |  | 李振 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 参与设计与实施 |  |
|  |  | 吕郁芳 | 讲师 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 参与设计与实施 |  |
|  |  | 王碧秀 | 教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 经费核算 |  |
|  |  | 胡小军 |  |  |  |  | 龙泉剑村刀剑厂 |  |  | 刀剑设计与制作 |  |
|  | 经费总额 | 15 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套0.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.5万元 | 会议费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 2万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.45万元 | 其它 |  | 0.55万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 15.5 万元 |  |  |  |  |  | 实际经费使用总额 | 6.23348万元 |
|  | 阶段性成果 | 刀剑市场调查与资料收集，刀剑师访谈，中国刀剑历史（部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.121万元 |  | 材料费 |  | 0.96995万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 5.7766万元 |  | 会议费 |  | 1.7892万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 2.581282万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.45万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。