浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：王培才                                       填表日期：2016年7月6日

| 立项 信息 | 项目名称 | 丽水五养（药养）行业规范研究（hx2013013） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年4月1日至2015年7月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 丽水市卫生局、丽水市人民医院、丽水学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王培才 | 教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 制订大纲及撰写1-3 |  |
|  |  | 林美琴 | 秘书长 |  |  |  | 丽水市“药养”学会 |  |  | 撰写4总则 |  |
|  |  | 叶伟媛 | 副教授 |  |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 撰写5基本原则等 |  |
|  |  | 鄢连和 | 副主任中药师 |  |  |  | 丽水市人民医院 |  |  | 撰写产品及服务 |  |
|  |  | 上官文静 | 副处长 |  |  |  | 丽水市卫生局中医药管理处 |  |  | 撰写场所、管理与保障 |  |
|  | 经费总额 | 12.5 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 12.5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.125万元 | 材料费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.375万元 | 数据采集费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 印刷费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 调研费 |  | 1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 12.5 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.692万元 |
|  | 阶段性成果 | 1．完成《丽水市“药养”产业发展研究报告》 2．完成《药养行业服务管理规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.12万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.3万元 |  | 会议费 |  | 1.997万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.375万元 |  | 印刷费 |  | 0.3万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成《丽水市“药养”产业发展研究报告》和《药养行业服务管理规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余6.308万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015．02 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 丽水市生态休闲养生（养老）经济促进会 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈和友、周远昌、李正凯、钭大松、应兆土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收通过。《药养行业服务管理规范》已于2015．02.11发布，并于2015．03.11实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。