浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 蔡敏华                             填表日期：2016年7月1日

| 立项 信息 | 项目名称 | 丽水美丽乡村建设与乡村旅游有机契合研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 丽水市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014年7月1日至2015年6月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 蔡敏华 | 教授 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 调研报告撰写 |  |
|  |  | 吴保刚 | 讲师 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 基础调研 |  |
|  |  | 李 田 | 讲师 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 基础调研 |  |
|  |  | 张中一 | 副教授 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 文献搜索 |  |
|  |  | 严力蛟 | 副教授 |  |  | 浙江大学 |  |  | 专家咨询 |  |
|  |  | 程鹰飞 |  |  |  | 丽水市农办 |  |  | 课题论证 |  |
|  | 经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 |  |  | 1万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 丽水职业技术学院 1万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0.27万元 | 材料费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.2万元 | 会议费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.7万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.1万元 | 专家咨询费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.03万元 | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.56735 万元 |
|  | 阶段性成果 | 基础调研、文献搜索、《乡村旅游背景下丽水美丽乡村建设指南》初稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0.33735万元 |  | 会议费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。