浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 张建新                                     填表日期： 2017年7月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 乡土树种臭牡丹资源收集评价、快繁技术及园林应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科学技术厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015年1月至2017年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 杭州天香园林有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张建新 | 副教授 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 汤书福 | 副教授 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 园林应用研究和示范推广 |  |
|  |  | 吴林森 | 副教授 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 育苗繁育技术研究 |  |
|  |  | 邱东萍 | 副教授 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 育苗繁育技术研究 |  |
|  |  | 潘温文 | 助教 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 人工仿生速生栽培技术研究 |  |
|  |  | 何礼华 | 工程师 |  |  | 杭州天香园林有限公司 |  |  | 园林应用研究和示范推广 |  |
|  |  | 胡牮 | 讲师 |  |  | 丽水职业技术学院 |  |  | 原生种的调查与引种，建立种质资源圃 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 3.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.0万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 2.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.80万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 | 其它 |  | 0.7万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 6.17925万元 |
|  | 阶段性成果 | 从江西、四川、重庆、江苏、湖南、浙江等臭牡丹天然产区引进8个种质资源，并对优良种质资源进行扦插繁殖研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 201662万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 1.81305万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.24万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.02万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.64万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.3万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 收集臭牡丹5000株，价格：1元/株。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。